## Hovedopgave
|  | Jan 1 | [30 empty] | Feb 2 | [27 empty] | Marts 3 | [30 empty] | April 4 | [29 empty] | Maj 5 | [30 empty] | Juni 6 | [29 empty] | 2007-07-01
|  | Uge 1 |  |  |  |  | Uge 2 | [6 empty] | Uge 3 | [6 empty] | Uge 4 | [6 empty] | Uge 5 | [6 empty] | Uge 6 | [6 empty] | Uge 7 | [6 empty] | Uge 8 | [6 empty] | Uge 9 | [6 empty] | Uge 10 | [6 empty] | Uge 11 | [6 empty] | Uge 12 | [6 empty] | Uge 13 | [6 empty] | Uge 14 | [6 empty] | Uge 15 | [6 empty] | Uge 16 | [6 empty] | Uge 17 | [6 empty] | Uge 18 | [6 empty] | Uge 19 | [6 empty] | Uge 20 | [6 empty] | Uge 21 | [6 empty] | Uge 22 | [6 empty] | Uge 23 | [6 empty] | Uge 24 | [6 empty] | Uge 25 | [6 empty] | Uge 26 | [6 empty] | Uge 27 | [6 empty] | Uge 28 | [6 empty] | Uge 29 | [6 empty] | Uge 30 | [6 empty] | Uge 31
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
[105 empty] | Sprint 0 | [13 empty] | Sprint 1 | [13 empty] | Sprint 2 | [13 empty] | Sprint 3 | [13 empty] | Projektafslutning | [6 empty] | Sprint 4 | [13 empty] | Sprint 5 | [13 empty] | Sprint 6
Rækkefølge | Opgavenavn
Milestone - Prototype, showdown | bar: Uge 30 25
Milestone - Projekt Aflevering, Prototype, Platform | bar: Uge 24 12
Rapportskrivning | bar: Uge 15 9 to Uge 24 12
Rapport rettelser | bar: Uge 23 2 to Uge 24 12
Udvikling af pressemateriale, logo etc. | bar: Uge 27 30 to Uge 27 4; Uge 28 7 to Uge 28 11
Oprettelse af firmahjemmeside | bar: Uge 25 16 to Uge 25 20; Uge 26 23 to Uge 26 27
Test | bar: Uge 19 5 to Uge 19 9; Uge 20 12 to Uge 20 16; Uge 21 19 to Uge 21 23; Uge 22 26 to Uge 22 30; Uge 23 2 to Uge 23 6; Uge 25 16 to Uge 25 20; Uge 26 23 to Uge 26 27; Uge 27 30 to Uge 27 4; Uge 28 7 to Uge 28 11; Uge 29 14 to Uge 29 18; Uge 30 21 to Uge 30 24
Asse | Asset Udvikling | bar: Uge 18 28 to Uge 18 2; Uge 19 5 to Uge 19 9; Uge 20 12 to Uge 20 16; Uge 21 19 to Uge 21 23; Uge 22 26 to Uge 22 30; Uge 23 2 to Uge 23 6; Uge 25 16 to Uge 25 20; Uge 26 23 to Uge 26 27; Uge 27 30 to Uge 27 4; Uge 28 7 to Uge 28 11; Uge 29 14 to Uge 29 18; Uge 30 21 to Uge 30 24
Stories sprint 12
Stories sprint 11
Stories sprint 10
Stories sprint 9
Stories sprint 8
Stories sprint 7 | bar: Uge 29 14 to Uge 29 18; Uge 30 21 to Uge 30 25
Stories sprint 6 | bar: Uge 27 30 to Uge 27 4; Uge 28 7 to Uge 28 11
Stories sprint 5
Stories sprint 4 | bar: Uge 25 17 to Uge 25 21; Uge 26 24 to Uge 26 28
Stories sprint 3 | bar: Uge 22 26 to Uge 22 30; Uge 23 2 to Uge 23 6
Stories sprint 2 | bar: Uge 20 12 to Uge 20 16; Uge 21 19 to Uge 21 23
Stories sprint 1 | bar: Uge 18 28 to Uge 18 2; Uge 19 5 to Uge 19 9
Skriv stories | bar: Uge 17 24
Game Design Dokument | bar: Uge 16 18; Uge 17 21 to Uge 17 23
Teknisk Design Dokument | bar: Uge 16 18; Uge 17 21 to Uge 17 23
Idegenerering / Konceptudvikling | bar: Uge 16 18; Uge 17 21
Markedsanalyse | bar: Uge 15 10; Uge 16 14 to Uge 16 17
23 | Virksomhedsplan | bar: Uge 15 10; Uge 16 14 to Uge 16 17
IT-foranalyse | bar: Uge 15 9 to Uge 15 10
Projektstart | bar: Uge 15 9
Godkendt problemformulering | bar: Uge 14 1
21
20
18
17
15
14
12
11
9
8
6
5
16
13
3
10
7
4
2
1